## Hoja1
epicas | historias
nivel 1 | nivel 2 | nivel 3 | nivel 4 | nivel 5 | tiempo asignado | responsable
1. Planeación transformación proyectos | 1.1. Requerimientos | 1.1.1. Documentación requerimientos |  |  | 3 | Michael Borda | Esfuerzo Horas | Nombre
| 1.2 Prototipado | 1.2.1 Realización de maquetas interfaces graficas | 1.2.1.1 App móvil |  | 0.5 | Eliecer Betancourt | 7 | Eliecer Betancourt
|  |  | 1.2.1.2 Gestor documental |  | 0.5 | Eliecer Betancourt | 7.5 | Lisandro Bohorquez
|  |  | 1.2.1.3 Comparador imágenes diagnosticas |  | 0.5 | Eliecer Betancourt | 7.5 | Michael Borda
|  | 1.2.2 mapa de navegación | 1.2.2.1 App movil |  | 0.5 | Lisandro Bohorquez | 8.5 | Daniel Garcia
|  |  | 1.2.2.2 Gestor documental |  | 0.5 | Lisandro Bohorquez
|  |  | 1.2.2.3 Comparador imágenes diagnosticas |  | 0.5 | Lisandro Bohorquez
| 1.3 Casos de uso | 1.3.1 History map | 1.3.1.1 App movil |  | 0.5 | Michael Borda
|  |  | 1.3.1.2 Gestor documental |  | 0.5 | Michael Borda
|  |  | 1.3.1.3 Comparador imágenes diagnosticas |  | 0.5 | Michael Borda
2.. Diseño | 2.1 Diseño de marca | 2.1.1 Definición colores y formas | 2.1.1.1 App movil Gestor documental Comparador imágenes diagnosticas |  | 0.5 | Lisandro Bohorquez
|  | 2.1.2 Creación logo | 2.1.2.1 App movil Gestor documental Comparador imágenes diagnosticas |  | 0.5 | Eliecer Betancourt
|  | 2.1.3 Colección de imágenes | 2.1.3.1 App movil Gestor documental Comparador imágenes diagnosticas |  | 0.5 | Daniel Garcia
| 2.2. Interfaces de usuario html y JS | 2.2.1 App móvil | 2.2.1.1 construccion login app |  | 0.5 | Lisandro Bohorquez
|  |  | 2.2.1.2 Interfaz de registo |  | 0.5 | Daniel Garcia
|  |  | 2.2.1.3 interfaz de contacto |  | 0.5 | Michael Borda
|  |  | 2.2.1.4 interfaz de citas | 2.2.1.4.1 Crear citas consultar citas actualizar citas Eliminar citas | 0.5 | Eliecer Betancourt
|  |  | 2.2.1.5 actualizar datos usuario |  | 0.5 | Daniel Garcia
|  | 2.2.2 Gestor documental | 2.2.2.1 construcción login app |  | 0.5 | Eliecer Betancourt
|  |  | 2.2.2.2 Interfaz de registo |  | 1 | Eliecer Betancourt
|  |  | 2.2.2.3 interfaz de usuarios |  | 1 | Eliecer Betancourt
|  |  | 2.2.2.4 interfaz de archivos | 2.2.2.4.1 Crear archivos consultar archivos actualizar archivos Eliminar archivos | 1.5 | Lisandro Bohorquez
|  |  | 2.2.2.5 respaldo backup archivos |  | 0.5 | Daniel Garcia
|  |  | 2.2.2.6 Interfaz de areas asignadas | 2.2.2.6.1 Crear areas consultar areas actualizar areas Eliminar areas | 1.5 | Daniel Garcia
|  | 2.2.3 Comparador imágenes diagnosticas | 2.2.3.1 interfaz inicio |  | 0.5 | Michael Borda
|  |  | 2.2.3.2 Interfaz de registo |  | 1 | Daniel Garcia
|  |  | 2.2.3.3 .interfaz de usuarios |  | 1 | Lisandro Bohorquez
|  |  | 2.2.3.4 interfaz de imagenes | 2.2.3.4.1 Crear imagenes consultar imagenes actualizar imagenes Eliminar imagenes Backup imágenes | 1.5 | Lisandro Bohorquez
|  |  | 2.2.3.5 interfaz diagnostico |  | 1 | Eliecer Betancourt
|  |  | 2.2.3.6 Interfaz Comparar imágenes |  | 1 | Eliecer Betancourt
|  |  | 2.2.3.7 Interfaz pacientes |  | 0.5 | Daniel Garcia
|  |  | 2.2.3.8 Interfaz historia resultados |  | 0.5 | Daniel Garcia
|  |  | 2.2.3.9 Interfaz diagnósticos |  | 1 | Lisandro Bohorquez
3. Control | 3.1 .Zenhub/github/scrum | 3.1.1 Asignacion de historias y tareas |  |  | 0.5 | Michael Borda
|  | 3.1.2 BurnDown chart Seguimiento de actividades |  |  | 1.5 | Michael Borda
|  | 3.1.3 History map |  |  | 3 | Daniel Garcia
|  |  |  | Total Horas | 30.5